ОДОБРЕНО

Решение  коллегии  Министерства природных   ресурсов    и   охраны окружающей   среды   Республики Беларусь

28    декабря  2011г.  №  134-Р

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

по сохранению и рациональному использованию

Беловежской микропопуляции Белорусской популяции

европейского  зубра

ВВЕДЕНИЕ

Охрана редких и исчезающих видов включает жесткую правовую защиту, создание специальных охраняемых территорий целевого назначения, экологическое просвещение и интенсивную пропаганду средствами массовой информации. Особое место принадлежит мерам активного сохранения генофонда редких и исчезающих видов животных, которые осуществляются на различных уровнях, в том числе популяционном (восстановление или поддержание популяций) и видовом (восстановление или расширение видовых ареалов). Указанные меры реализуются путем разработки соответствующих планов действий, управлений.

В Беларуси для сохранения беловежской популяции зубра в 1994-2000 годы разработана и частично реализована «метапопуляционная модель или стратегия», суть которой состояла в поддержании существования зубра в виде «пятнистого» пространственного распределения ряда изолированных микропопуляций (не менее 12 микропопуляций) численностью 50 особей и более каждая, и вместе образующей единую белорусскую популяцию. В настоящий период белорусскую популяцию зубров образуют 9 вольно живущих микропопуляций. Сложившаяся к настоящему времени численность зубров в Беларуси снимает угрозу их исчезновения, но не обеспечивает долговременное сохранение этого вида.

Значительное сокращение генетического разнообразия зубров беловежской линии и, как следствие, снижение ее адаптационного потенциала вызывает обоснованные опасения в отношении возможности выживания в республике отдельных, включая и осиповичскую, микропопуляций зубра.

Разработка Планов действий по сохранению видов животных, внесенных в Красную книгу Республики Беларусь, выполняется в соответствии с целями Конвенции о сохранении биоразнообразия и Концепцией сохранения и устойчивого использования зубров в Республике Беларусь. Они являются научно-обоснованным руководством к действиям, направленным на проведение планомерных конкретных мероприятий по сохранению этих видов в естественных биоценозах республики и устойчивому использованию их ресурсов.

Настоящий План действий предусматривает, прежде всего, проведение исследований и мероприятий, направленных на обогащение генофонда всех микропопуляций зубра, имеющихся в Беларуси, улучшение их жизнеобеспечения и формирование животных улучшенного фенотипа (окраска, экстерьер, габитус, масса и размеры тела, др.).

I. ХАРАКТЕРИСТИКА И СТАТУС ОБЪЕКТА ОХРАНЫ

Класс -                                Млекопитающие     Mammalia

Отряд -                               Парнокопытные    Artiodactyla

Семейство -                       Полорогие                    Bovidae

Вид -   Европейский зубр  Bison  bonasus Linnaeus,  1758

Белорусское название -   Еўрапейскі                        зубр

Категория охраны - 	        II категория (EN)

Международный природоохранный статус. Вид включен в Красный список МСОП (EN, ver.2.3, 1994), занесен в Красные книги Литвы, Польши, России, Украины.

Зубр имеет огромное культурно-познавательное, научное и потенциальное практическое значение (гибридизация и выведение новых пород КРС, объект охоты), является ценным биологическим продуктом большой стоимости. Зубр включен в Красную книгу МСОП и в Красные книги всех стран – содержателей этого редкого вида животных мировой териофауны.

По состоянию на 31.12.2009 г. в мире имелось 4 230 зубров, в их числе 2 786 (65,8%) содержится на воле и 1 444 (34,2%) – в вольерах. Беларусь внесла весомый вклад в возрождение, увеличение численности и изучение зубра. В конце 2010 г. в Беларуси имелось 985 зубров, что составляет 23,0% относительно всей мировой численности в 2009 г. или 35% относительно вольноживущих зубров. В 2005 г. Беларусь заняла второе, после Польши, место в мире по численности зубров.

В понятие «план действий» входит широкий круг вопросов, актуальность решения которых обусловлена современным состоянием микропопуляций зубра и необходимость разработки, принятия и реализации целой системы мероприятий, направленных на повышение жизнеспособности и долгосрочного сохранения вида, а также регулирование численности. В наибольшей мере это относится к микропопуляциям, обитающим в ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» – 415 ос., в ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» – 152 ос. и в СПК «Озеры» Гродненского района» – 139 ос. В этих местах обитания в 2010 г. общая численность зубров составила 706 особей или 72% от общей их численности в Беларуси.

В 1994-2000 гг. разработана оригинальная «Программа по сохранению расселению и использованию зубра в Беларуси» – программа «Зубр» (Козло, 1999). Из НП «Беловежская пуща переселено 98 зубров. Создано 6 новых микропопуляций.

II. ФАКТОРЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

2.1. Малая степень генетического разнообразия.

Степень воздействия – сильная.

Современное поголовье зубра было восстановлено из 12 особей, а беловежскаяя форма – из 5 или 7 особей. Инбридинг приводит к проявлению негативных мутаций в фенотипе и понижению функций иммунной системы, что может быть причиной повышенной восприимчивости к разным заболеваниям и снижения жизнеспособности животных. Это негативно сказывается на возможности долгосрочного сохранения зубра.

2.2. Невысокая численность мирового поголовья.

Степень воздействия – критическая. *

Популяции зубров малочисленные (макс. ~500 ос. в Беловеже, Польша), все остальные микропопуляции и/или стада очень малочисленные, в основном от 1-5 до 30-40 ос. Так, например, в Германии 449 зубров рассредоточены в 77 раритетах (местах) (Козло, Буневич, 2010). По данным американских исследователей (Soule M.E., Wilcox B.A., 1980) для долговременного сохранения вида необходимо довести численность популяции до 500 эффективных (размножающихся) особей, а общую численность – до 1500 ос., однако, общая численность отдельно взятых популяций не достигает и 500 особей.

2.3. Полная изоляция микропопуляций.

Степень воздействия – критическая.*

Все микропопуляции репродуктивно изолированы друг от друга. В таких условиях еще более обостряется проблема инбридинга. Более 30 лет в Беларуси работы по освежению крови для микропопуляций зубра не проводились. Необходимы результаты генетических исследований, и уже на научной основе проводить обмен генетически полноценными животными.

Ш. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ беловежской МИКРОПОПУЛЯЦИИ

3.1. Численность и воспроизводство.

За последние 15 лет существования беловежской микропопуляции зубра, ее численность возросла с 280 до 415 ос., т.е. увеличилась в 1,5 раза (рис. 3.1.1.).

Рисунок 3.1.1 – Динамика численности беловежской микропопуляции зубра

Средний годовой прирост составил 12,5%. С 2005 по 2010 гг. родилось 218 телят, или в среднем в год 43 ос, максимальный был в 2008 г. – сорок девять, в 2010 г. – сорок восемь, в 2009 г. – сорок три (табл. 3.1.2).

Таблица 3.1.2. Показатели численности, воспроизводства и смертности в беловежской микропопуляции (за 2005-2010 гг.).

| № п/п | Параметры | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Продолжительность формирования | 62 года |
| 2. | Численность в 2005 г. | 280 ос. |
| 3. | Численность в 2010 г. | 415 ос. |
| 4. | Увеличение численности | 1,5 раза |
| 5. | Родилось телят | 218 ос. |
| 6. | Среднее количество родивших телят за 1 год | 43 ос. |
| 7. | Показатели рождаемости | 11,64% |
| 8. | Смертность | 103 ос. |

Снижение в 2009-2010 гг. годового прироста может характеризоваться как признаком начала тенденции снижения воспроизводства и темпов роста численности микропопуляции. Однако, в целом тенденция к дальнейшему увеличению численности беловежской микропопуляции продолжается, но ситуация наступает критически опасная.

Беловежская микропопуляция зубров относительно успешно развивается, достигла высокой численности, но отличается недостаточно хорошей жизнеспособностью, пониженными показателями воспроизводства, значительной убылью из-за болезней и травм (около 5% в год). По названным параметрам беловежская микропопуляция значительно уступает осиповичской и озерской микропопуляциям.

3.2. Половозрастная структура.

Данные о половозрастной структуре микропопуляций (по состоянию на январь-февраль 2011 г.) представлены в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1. Численность и структура беловежской микропопуляции зубров.

| Возрастная группа | Численность общая | Самцов |  | Самок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | числ. | % | числ. | % |
| Телята | 48 | 11,6% |  |  |  |
| Годовалые | 46 | 11,1% |  |  |  |
| Полувзрослые 3-4 г. | 88 | 36 | 8,7 | 52 | 12,5 |
| Взрослые (старше 5 лет) | 233 | 78 | 18,8 | 155 | 37,3 |
|  | 415 |  |  |  |  |

Среди полувзрослых зубров соотношение между самцами и самками равно 1 к 1,4, взрослых – 1 к 2,0. Пропорция самцов к самкам не достигла признанной допустимой «нормы» как 1 к 3.

При управлении численностью микропопуляции зубра, направленной на ее уменьшение, необходимо соблюдать оптимальное половое соотношение, не допускать перебора с элиминацией самцов как наиболее дорогостоящего трофейного природного ресурса. Напротив, для достижения поставленной цели предпочтительно больше изымать самок.

Исходя из анализа многолетних данных динамики половозрастной структуры зубров Беловежской пущи и других показателей (плодовитость, эмиграция самцов при высокой их численности, растянутость сроков яра, соотношение полов у приплода) предложена следующая оптимальная структура популяции: взрослые – 60% (самцы – 25%, самки – 35%), молодняк 2-3 лет – 25% и сеголетки – 15% (Козло, Буневич, 2009). Наглядно она представлена на рис. 3.2.1. Предлагаемая структура популяции зубра близка к среднемноголетней польской популяции (M. и Z. Krasinski, 2004).

Рисунок 3.2.1. – Расчетная оптимальная половозрастная структура для беловежской популяции зубра.

3.3. Пространственная и социальная структуры.

По результатам учета в 2010 г. беловежская микропопуляция зубра в летний период состояла из пяти группировок: южная (11 тыс. га, плотность – 7,3 ос./1000 га), юго-западная (4,7 тыс. га, плотность – 8,5 ос./1000 га), центральная (25 тыс. га, плотность – 8,2 ос./1000 га), северная (5 тыс. га, плотность – 5 ос./1000 га) и северо-восточная (6,5 тыс. га, плотность – 8,9 ос./1000 га). В другие периоды (осенний, ранневесенний и зимний) плотность существенно выше. Пространственная структура беловежской микропопуляции представлена на рис. 3.3.1.

Все группировки зубров в течение года имеют сезонную приуроченность к определенным биотопам. В теплое время года они обитают в лесных стациях. В осенне-зимний период южная, центральная и северная собираются в местах их подкормок. Юго-западная и северо-восточная выходят на сельхозугодья, преимущественно на посевы рапса, свеклы и ранних озимых.

Рисунок 3.3.1 – Территориальное размещение зубров в НП «Беловежская пуща»

В последние годы наибольшее количество зубров имелось в Сухопольском, Хвойникском и Порозовском лесничествах. В Королево-Мостовском лесничестве наоборот, наметилась тенденция снижения поголовья, что можно объяснить значительным фактором беспокойства, исходящим из поместья Деда Мороза.

3.4. Смертность и элиминация.

Факторы смертности в беловежской популяции зубра разнообразные: болезни, механические травмы, физиологическая старость, браконьерство и другие. Убыль зубров за 2006-2010 гг. по лесничествам и экскурсионным вольерам представлена в табл. 3.4.1. Зарегистрированная убыль зубров за 5 лет составила 103 особи. Это очень высокая убыль, отражающая не вполне нормальное состояние данной популяции. Среди убыли преобладающее большинство павших по разным причинам животных – 66 ос. (в среднем 13 ос./1 год) или 64 %, элиминированы как непригодные для дальнейшего воспроизводства – 29 (28%). Из вольных стад для передержки в экскурсионных вольерах было отловлено 6 взрослых самок. За указанный период отловлено и вывезено в Россию только 2 взрослые самки.

Таблица 3.4.1 – Убыль зубров за 2006-2010 гг. по лесничествам и экскурсионным вольерам (по данным А.Н. Буневича)

| Лесничество | Всего | В числе их: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отловлено без вывоза | Вывоз | Пало | Отстреляно |
| Королево-Мостовское | 16 | - | - | 13 | 3 |
| Свислочское | 10 | 3 | - | 6 | 1 |
| Белянское | 6 | - | - | 2 | 4 |
| Хвойникское | 28 | - | - | 16 | 12 |
| Сухопольское | 11 | - | - | 5 | 6 |
| Язвинское | 2 | - | - | 1 | 1 |
| Ясеньское | 6 | 3 | - | 3 | - |
| Порозовское | 5 | - | - | 5 | - |
| Никорское | 2 | - | - | 2 | - |
| Дмитровичское | 5 | - | - | 4 | 1 |
| Экскурс. вольеры | 12 |  | 2 | 9 | 1 |
| Всего: ос. | 103 | 6 | 2 | 66 | 29 |
| % | 100,0 | 5,8 | 1,9 | 64,1 | 28,2 |

Анализ убыли зубров по лесничествам показал, что наибольшая убыль этих животных была в Хвойникском и Королево-Мостовском лесничествах – соответственно 28 и 16 особей (всего 44 ос.). Здесь же зарегистрирована максимальная смертность зубров по причине падежа из-за неудовлетворительной осенне-зимней подкормки.

Причины падежа зубров за 2006-2010 гг. установлены для 49 особей. Это составляет 69% от всех обнаруженных. Для 22 зубров (31%) причины смерти установить не удалось из-за разложения трупов. Причины падежа зубров самые разнообразные, такие, как: гибель от травм в оленьих ловушках, столкновение с автотранспортом, случайный отстрел на загонных охотах, утопление в лесном колодце, попадание в желудок инородных предметов. По этим причинам всего за рассматриваемый период пало 13 зубров, что составляет 27% от установленных причин (табл. 3.4.2). Кроме того, практически ежегодно отмечается гибель молодняка зубров в мелиоративных каналах национального парка – 9 случаев (18,4 %).

Не выбираются из мелиоративных каналов исключительно ослабшие после зимовки телята и молодняк. Относительно много зубров погибает от травм, нанесенных в местах кормежек сородичами. По этим причинам пало 8 животных.

Непосредственно от заболеваний найдено павшими 19 зубров, что составляет около 40% от всех установленных причин. Основные болезни – это желудочно-кишечные расстройства. В последние годы резко уменьшилось число зубров с поражением генитальных органов: обнаружено только 3 зубра (6% от установленных причин). Впервые зарегистрирован случай гибели старой одиночной самки от волков, растерзанной вблизи места подкормки в Королево-Мостовском лесничестве. Имелись травмы с выпадением кишечника неизвестной этиологии.

Анализ величины падежа (табл. 3.4.2) зубров по годам показал, что самая высокая смертность была в 2006 г. – 19 ос. (26,8%) и 2009 г. – 16 (22,5%), а самая низкая – в 2010 г. – 9 ос. (12,7%).

Таблица 3.4.2 – Причины падежа зубров в 2006-2010 годы (по данным А.Н. Буневича)

| Причины | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего |
| Воспаление легких (пневмония) | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Заболевания мочеполовых органов | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
| Случайный отстрел на охотах | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Травмированы в оленьих ловушках | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Травмированы автотранспортом | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Утонули в мелиоративном канале | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Отравлены минеральными удобрениями | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Истощение (авитаминоз) | 1 | 3 |  | - | - | 4 |
| Травмирован дверью сеновал-кормушки | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Пала при растеливании |  | 1 |  | - |  | 1 |
| Травмированы зубром | - | 3 | 1 | 4 | - | 8 |
| Травма неизвестного происхождения |  |  | - |  | 1 | 1 |
| Попадание в желудок инородных предметов | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Гастроэнтерит | - | - | - | 5 | 1 | 6 |
| Утонул в колодце для воды | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Мертворожденный | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Зарезаны волками |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Причины не установлены | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 22 |
| Всего, ос. | 19 | 13 | 14 | 16 | 9 | 71 |
| % | 26,8 | 18,3 | 19,7 | 22,5 | 12,7 | 100,0 |
| Коэффициент смертности | 6,1 | 3,9 | 4,0 | 4,4 | 2,3 | 4,1 |

Среднегодовой показатель смертности за анализируемый период оказался выше среднемноголетнего значения (3,2%) и равен 4,1% с колебанием в отдельные годы от 6,1 (2006) до 2,3% (2010). В 2006 г. подавляющее большинство зубров (около 70%) погибло от случайных причин. Из-за заболевания мочеполовых органов был отстрелян только 1 зубр и 1 по указанной причине пал. В 2009 г. Смертность зубров происходила главным образом по причине желудочно-кишечных заболеваний с последующим истощением, из-за чего ослабленные болезнью животные весной не выбрались из мелиоративных каналов (70% ос.). Кроме того, 4 зубра пали от травм. Таким образом, из всех установленных факторов смертности зубров, основными являлись случайные, заболевания желудочно-кишечного тракта и последствия увечий.

3.5. Влияние фактора плотности на обилие естественных кормов для зубра.

В последние 50 лет (1960-2010) в НП «Беловежская пуща» искусственно поддерживается высокая численность и плотность населения охотничьих видов копытных. Это делается с целью проведения эмоциональных и результативных охот, а в последние 6-8 лет – трофейных охот на коммерческой основе. В 2006-2010 гг. численность охотничьих видов копытных в среднем равна 3 800 ос. (максимальная – 4 536 ос. в 2008 г.), а плотность их населения – 24,8 ос./1000 га. Плотность населения популяции зубров – 5,8 ос. Следовательно, среднестатистическая плотность населения всех видов копытных составила 30,6 ос. Это очень высокий показатель. По данной причине копытные животные стали мощным биогенным фактором, влияющим на лесные экосистемы и сильно истощающим кормовую базу для зубров.

Согласно данным охотустройства Пущи, численность и плотность населения охотничьих видов значительно превышают кормовую емкость угодий. За анализируемый период планировалось изъять 1470 оленей, но добыто только 1013 (68,9% к плану), соответственно кабана – 4 900 ос., изъято – 3 940 ос. (80,4%). Следовательно, планы регулирования численности охотничьих видов копытных в полном объеме не выполняются. Учитывая сильное влияние данного биогенного фактора, целесообразно сделать территорию Беловежской пущи в ее исторических границах приоритетной для обитания зубров, а присоединенную – для интенсивного ведения охотничьего хозяйства на охотничьих копытных животных. Однако при обсуждении этого вопроса, как в настоящее время, так и в прошлые годы, такая переориентация невозможна.

3.6. Оценка запасов натуральных кормов.

В целом можно отметить, что запасы кормов, по сравнению с другими районами, незначительные. Относительно наибольшие запасы древесно-веточных кормов имеется в разных формациях дубрав, второе место занимают сосновые леса, третье – осинники. Очень мало веточных кормов в березняках.

Высокая суммарная плотность населения копытных животных и их концентрация в зимний период возле мест подкормки привели к интенсивному повреждению и использованию подроста и подлеска, густота произрастания, которых низкая (табл. 3.6.1).

Таблица 3.6.1 – Распределение площадей обследованных лесничеств НП «Беловежская пуща» по густоте подроста и подлеска (га)

| Состав | Густота |  |  | Всего | Процентное соотношение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | густой | средний | редкий |  | густой | средний | редкий |
| Шерешевское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 150,1 | 1100,4 | 1013,8 | 2264,3 | 7 | 48 | 45 |
| Без подлеска |  |  |  | 712,2 |  |  |  |
| Сухопольское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 369,3 | 849,3 | 1664,1 | 2882,7 | 13 | 29 | 58 |
| Без подлеска |  |  |  | 4204,9 |  |  |  |
| Речицкое лесничество |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 246,7 | 781,7 | 1286,4 | 2314,8 | 11 | 34 | 55 |
| Без подлеска |  |  |  | 4859,6 |  |  |  |
| Никорское лесничество |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 46,5 | 743,7 | 3210 | 3730,2 | 1 | 13 | 86 |
| Без подлеска |  |  |  | 5048,8 |  |  |  |

По исследованиям, проведенным в 2011 г., наибольшая доля густого подроста и подлеска наблюдается в Сухопольском (13%) и Речицком (11%) лесничествах. Наименьшая наблюдается в Никорском лесничестве (6%), а по остальным находится в пределах 45-48%. Из обследованной территории только в Шерешевском лесничестве подрост и подлесок произрастает на 76,0% от всей лесопокрытой площади. В остальных лесничествах площадь, на которой не зарегистрировано произрастание подроста и подлеска составляет 57,5-67,7%.

В «узкие» по кормовым условиям периоды (осень, ранняя весна) около 49% от численности беловежской микропопуляции зубра выходят на сельскохозяйственные поля, которые используются им в качестве пастбища.

Таким образом, произрастание подроста и подлеска, в число которых входят основные кормовые растения зубра, в Беловежской пуще происходит на небольшой площади (около 40%). В связи с этим емкость кормовой базы находится на низком уровне, тем самым не способна поддержать достаточно высокую численность копытных животных, в том числе и зубра. По этой причине зубры выходят на сельскохозяйственные поля, где причиняют большие потравы. Необходимо значительно увеличить площади кормовых полей для зубров и других видов копытных животных на территории, присоединенной к НП «Беловежская пуща».

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА «БЮДЖЕТА» беловежСКОЙ МИКРОПОПУЛЯЦИИ – КАК ОСНОВА ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕЕ ЧИСЛЕННОСТИ

В таблице 4.1. представлены основные составляющие беловежской микропопуляции зубра. Знание средних параметров воспроизводства, убыли и реального годичного прироста позволяет объективно и обоснованно планировать нормы изъятия зубров.

Таблица 4.1 – Динамика численности, воспроизводства и убыли зубров (по данным А.Н. Буневича)

| Годы | Число зубров на 1.01. | Показатель прироста | Родилось в течение года | Пало | Отлов | Отстрел | Убыль в целом | Местообитание не установлено (-), недоучет предыдущих лет (+) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 206 | 5,1 | 27 | 3 | 1 | 15 | 19 | -10 |
| 1986 | 204 | -1,0 | 30 | 3 | 3 | 9 | 15 | +7 |
| 1987 | 226 | 10,8 | 43 | 4 | 5 | 17 | 26 | -1 |
| 1988 | 242 | 7,1 | 37 | 4 |  | 20 | 24 | 0 |
| 1989 | 255 | 5,4 | 30 | 2 |  | 15 | 17 | -5 |
| 1990 | 263 | 3,1 | 72 | 2 |  |  | 2 | -18 |
| 1991 | 315 | 19,8 | 48 | 23 |  | 25 | 48 | 0 |
| 1992 | 315 | 0,0 | 26 | 19 | 2 | 22 | 43 | -3 |
| 1993 | 295 | -6,8 | 52 | 13 |  | 20 | 33 | -6 |
| 1994 | 308 | 4,4 | 40 | 7 | 15 | 15 | 37 | -21 |
| 1995 | 290 | -6,2 | 46 | 7 |  | 36 | 43 | -13 |
| Всего |  | 41,7 | 451 | 87 | 26 | 194 | 307 |  |
| Среднее за 11 лет | 265,4 | 3,79 | 41,0 | 7,91 | 5,2 | 19,4 | 27,91 |  |
| 1996 | 280 | -3,6 | 34 | 13 | 16 | 12 | 41 | -22 |
| 1997 | 251 | -11,6 | 32 | 12 | 17 | 10 | 39 | -12 |
| 1998 | 232 | -8,2 | 30 | 5 | 10 | 3 | 18 | -6 |
| 1999 | 238 | 2,6 | 31 | 2 | 10 | 5 | 17 | -4 |
| 2000 | 248 | 4,2 | 42 | 3 | 13 | 7 | 23 | -7 |
| 2001 | 260 | 10,5 | 38 | 8 | - | 10 | 18 | -15 |
| 2002 | 265 | 1,9 | 39 | 8 | 1 | 9 | 18 | -11 |
| 2003 | 275 | 3,8 | 38 | 8 | 1 | 15 | 24 | -12 |
| 2004 | 277 | 0,7 | 46 | 4 | - | 10 | 14 | -10 |
| 2005 | 299 | 7,9 | 47 | - | - | 3 | 3 |  |
| Всего |  | 8,2 | 377 | 63 | 68 | 84 | 215 |  |
| Среднее за 10 лет | 262,5 | 0,8 | 37,7 | 7,0 | 9,7 | 8,4 | 21,5 |  |
| 2006 | 334 | 11,7 | 46 | 19 |  |  |  |  |
| 2007 | 347 | 3,9 | 38 | 13 |  |  |  |  |
| 2008 | 364 | 4,9 | 37 | 14 |  |  |  |  |
| 2009 | 392 | 7,7 | 49 | 16 |  |  |  |  |
| 2010 | 415 | 5,9 | 48 | 9 |  |  |  |  |
| Среднее за 5 лет | 349,8 | 6,8 | 43,6 | 14,2 |  |  |  |  |
| Среднее за 26 лет | 280,5 | 3,23 | 40,23 | 8,84 | 7,83 | 13,9 | 24,86 |  |
| Всего: |  | 83,96 | 1046 | 221 | 94 | 278 | 522 |  |

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМОЙ ОПТИМАЛЬНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ беловежСКОЙ МИКРОПОПУЛЯЦИИ ЗУБРА

Основными критериями для определения потолка численности на период 2012-2020 годы являются показатели экологических и популяционных параметров, которые изложены в соответствующих разделах данного плана действия. Основными критериями были: плотность населения, показатели воспроизводства и смертности, кормовая емкость угодий.

Учитывая состояние беловежской микропопуляции, район ее обитания, а также экологические условия и другие факторы, целесообразно установить приемлемый сбалансированный потолок численности в диапазоне от 300 до 350 ос.

VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И УСТОЙЧИВОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ беловежСКОЙ МИКРОПОПУЛЯЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЗУБРА

6.1. Цель плана действий

Основной целью мероприятий, предложенных в настоящем Плане действий, является сохранение зубра, поддержание стабильного роста численности беловежской микропопуляции и формирование физиологически здоровых животных оптимального подвидового фенотипа, обеспечивающих сохранение и устойчивое использование на присоединенной территории части ее ресурсов, превышающей емкость среды обитания.

Целью запланированных на ближайшее время (2011–2015 гг.) мероприятий является приведение численности беловежской микропопуляции зубра в биологически необходимое, экологически и этологически сбалансированное состояние с емкостью среды обитания, а также увеличение подкормочных площадок и площади кормовых полей.

Долгосрочной целью является формирование физиологически здоровых и генетически обогащенных животных оптимального подвидового фенотипа путем проведения селекционно-племенной работы через вселение зубров из других микропопуляций и зубропитомников к зубрам беловежской микропопуляции.

6.2. Результаты и индикаторы достижения целей

Выполнение мероприятий, предусмотренных Планом действий, позволит обеспечить формирование жизнеспособной беловежской микропопуляции, как составной части белорусской популяции зубра, гарантирующей ее долговременное сохранение и устойчивое использование части ее ресурсов, преимущественно на присоединенной к НП «Беловежская пуща» территории (изъятие на коммерческой основе).

Индикаторами реализации Плана действий на ревизионный период будут: улучшение жизнеобеспечения беловежской микропопуляции зубра путем проведения комплекса биотехнических и лечебно-профилактических (дегельминтизация) мероприятий; качественное выполнение элиминации неполноценных животных и плана изъятия согласно рекомендации по понижению численности беловежской микропопуляции до 300-350 ос.

Индикатором эффективности выполнения Плана действий являются: улучшение ведения популяционного мониторинга; результативная охрана; показатели воспроизводства и выживаемости (смертность); изучение генетического потенциала и проведение селекционно-племенной работы, включая завоз и вселение зубров в беловежскую микропопуляцию; экономическая эффективность (статьи затрат и прибыли).

В разделе 6.3. в табличном формате приводится подробный перечень основных мероприятий по выполнению Плана действий беловежской микропопуляции зубра. В нем указаны ответственные исполнители и соисполнители, при необходимости выполняющие НИР на основе заключительного договора, а также кому представляются и сроки представления необходимых данных.

6.3. Перечень основных мероприятий по выполнению

Плана действий по беловежской микропопуляции зубра

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители (соисполнителями на основе договора) | Кому представляется, сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мониторинг состояния микропопуляции |  |  |  |
| 1.1. Оценка численности, структуры района обитания. Создание компьютерной базы данных |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение учетов численности. Оценка половозрастной структуры. Составление отчета по имеющейся форме. | НП «Беловежская пуща» | Минприроды, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», ежегодно до 30 января |
| 1.1.2. | Выявление и учет неполноценных зубров: с признаками истощения; больных с ослож-нениями и травмированных с повреждения-ми, опасными для жизни; родившихся с отклонениями в физическом развитии; самок и самцов старше 14-15 лет и старше; молодых самцов, изгнанных из стад во время яра и покинувших район обитания субпопуляции (эмигрантов). Обследование и оформление актов отнесения зубров к зубрам резервного генофонда. | НП «Беловежская пуща» | Минприроды, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» ежегодно до 30 января |
| 1.1.3. | Установление района обитания зубров, об-разующих беловежскую микропопуляцию, фенологии размножения, распределения, эмиграции, выявление неполноценных животных и др. Заполнение «Карточек наблюдений» встреч зубров по имеющейся форме. | НП «Беловежская пуща» | Научный отдел НП «Бело-вежская пуща», ежегодно до 30 января |
| 1.1.4. | Создание и актуализация компьютерной базы данных по: численности, половозраст-ной структуре, воспроизводству, естествен-ной смертности, эмиграции, изъятию, оценке трофеев (трофейные листы по методике СIC). | НП «Беловежская пуща» | Минприроды, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», 30 апреля, постоянно |
| 1.2. Эколого-экологические, морфологические, этологические, паразитологические и другие исследования зубров |  |  |  |
| 1.2.1. | Анализ состояния популяции и факторов, ее обуславливающих, включая численность, воспроизводство, питание и трофические связи, биотопическое распределение, инди-видуальные и стадные участки обитания и др. | НП «Беловежская пуща» | Научный отдел НП «Беловежская пуща», 30 апреля, ежегодно |
| 1.2.2. | Оценка паразитологической ситуации | НП «Беловежская пуща», (ГНПО «НПЦ НАН Бела-руси по биоресурсам») | Научный отдел НП «Беловежская пуща», постоянно |
| 1.2.3. | Морфологические исследования добытых зубров. | НП «Беловежская пуща» (ГНПО «НПЦ НАН Бела-руси по биоресурсам») | Научный отдел НП «Беловежская пуща» постоянно |
| 1.2.4. | Изучение конфронтации в системе «зубр-лес» и «зубр-сельское хозяйство». | НП «Беловежская пуща» | Научный отдел НП «Беловежская пуща» постоянно |
| 1.2.5. | Разработка совместно с ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» научного обеспе-чения содержателей зубров в Республике Беларусь по проблемам содержания, выбраковки, изъятия, учета и другим. Подготовка к изданию необходимой научно-практических пособий. | НП «Беловежская пуща», (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») | Минприроды, Управление делами Президента Республики Беларусь |
| 1.2.6. | Сбор, обработка и хранение коллекционных фондов. | НП «Беловежская пуща» | Научный отдел НП «Беловежская пуща», постоянно |
| 1.2.7. | Составление фототеки. | НП «Беловежская пуща» | Научный отдел НП «Беловежская пуща», постоянно |
| 1.2.8. | Составление компьютерной базы данных по основным результатам исследований. | НП «Беловежская пуща» | Научный отдел НП «Беловежская пуща», постоянно |
| 1.2.9. | Укрепление научного сотрудничества в сфере изучения и сохранения зубра с Польшей, Российской Федерации, Украиной и др. | НП «Беловежская пуща» (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси») | с 2012 года, постоянно |
| 1.3. Генетический мониторинг |  |  |  |
| 1.3.1. | Отлов и/или иммобилизация зубров. Мечение животных индивидуальными по-жизненными метками. Сбор образцов био-логического материала для генетических ис-следований. Временная передержка зубров в вольере. Перевозка генетически ценных зубров в центральный зубропитомник НП «Беловежская пуща». | НП «Беловежская пуща», ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» | с 2012 года, постоянно |
| 1.3.2. | Разработка принципов генетического мони-торинга, в том числе критериев состояния микропопуляций. | ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», ГНПО «НПЦ НАН Бела-руси по биоресурсам» | с 2014 года, постоянно |
| 1.3.3. | Ведение племенной работы, племенной документации. Международный обмен информацией. | НП «Беловежская пуща», ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Бела-руси», ГНПО «НПЦ НАН Бела-руси по биоресурсам» | с 2014 года, постоянно |
| 1.3.4. | Создание и ведение компьютерной базы данных по ведению селекционно-племенной документации. | ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» | с 2014 года, постоянно |
| 1.3.5. | Генотипирование особей европейского зубра (Bison bonasus) с помощью ПДРФ – анализа гена DRB3 главного комплекса гисто-совместимости. | ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» | с 2012 года, постоянно |
| 1.4. Селекционная работа |  |  |  |
| 1.4.1. | Инвентаризация животных и выявление особей, представляющих селекционную ценность и обладающих высокими физи-ческими кондициями, проведение их мечения | НП «Беловежская пуща» | с 2012 года, постоянно |
| 1.4.2. | Разработка оптимальной схемы скрещи-вания зубров, обитающих на территории Республики Беларусь, с учетом родословных и генетического разнообразия родителей из разных микропопуляций. | ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, ГНПО «НПЦ НАН Бела-руси по биоресурсам», НП «Беловежская пуща» | с 2015 года, постоянно |
| 1.4.3. | Разработка Правил ведения селекционно-племенной работы с беловежской микропопуляцией европейского зубра. | ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, ГНПО «НАН Беларуси по биоресурсам» | 2013-2014 годы |
| 1.4.4. | Формирование племенного стада зубра, имеющих предпочтительные редкие аллель-ные варианты гена DRB3 и морфомет-рические показатели для закрепления их в популяции и увеличения генетического раз-нообразия и увеличению жизнеспособности беловежской микропопуляции. | ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Научный отдел НП «Беловежская пуща», ГНПО «НПЦ НАН Бела-руси по биоресурсам» | с 2014 года, постоянно |
| 1.5. Ветеринарный контроль |  |  |  |
| 1.5.1. | Выполнение обязательной системы мер ветеринарного контроля за состоянием животных: путем проведения регулярных обследований и выполнения комплекса лечебно-профилактических мероприятий. | НП «Беловежская пуща», Ветеринарная служба районов: Каменецкого, Свислочского и других. (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») | с 2012 года, постоянно |
| 1.5.2. | Выявление и обследование всех погибших животных для выяснения причин их гибели. | НП «Беловежская пуща», Ветеринарная служба районов: Каменецкого, Свислочского и других. | Минприроды, ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» с 2012 года, постоянно |
| 2. Мероприятия по повышению эффективности охраны зубров, наблюдений, содержания |  |  |  |
| 2.1. | Создание специальной «Группы охраны зубра» в количестве 6-7 егерей и 1 инженера-охотоведа | Управление делами Президента Республики Беларусь,НП «Беловежская пуща» | с 2013 года, постоянно |
| 2.2. | Разработка и утверждение Положения «Права и обязанности «Группы охраны зубра» | Управление делами Президента Республики Беларусь НП «Беловежская пуща» | с 2013 года, постоянно |
| 3. Проведение биотехнических мероприятий |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и проведение комплекса видовых биотехнических мероприятий, направлен-ных как непосредственно на животных, так и на среду обитания. Расширение сети подкормочных пунктов из расчета около 25-30 ос. (мак. 40-50 ос.) на 1 площадку. | НП «Беловежская пуща» | с 2012 года, постоянно |
| 3.2. | Разрешение конфликтов между зубрами и землепользователями. | НП «Беловежская пуща» | постоянно |
| 3.3. | Сохранение структуры ареала. | НП «Беловежская пуща» | постоянно |
| 3.4. | Приобретение кормов для осенне-зимней подкормки зубров согласно нормативам. Приобретение: соли-лизунца, антгельмин-тиков. | НП «Беловежская пуща» | постоянно |
| 3.5. | Создание дополнительных площадей и под-держание кормовых полей для зубров, хотя бы из расчета 0,7-1,5 га на 1 ос. Заготовка кормов согласно нормативам. | НП «Беловежская пуща» | постоянно |
| 4. Регулирование численности беловежской популяции зубров |  |  |  |
| 4.1. | Проведение регуляционных мероприятий или научно обоснованных действий (рас-селение) по изменению и поддержанию оптимальной численности и половозрастной структуры беловежской микропопуляции. | НП «Беловежская пуща» | с 2012 года, постоянно |
| 4.2. | Изъятие неполноценных зубров, выбрако-ванных по селекционным и ветеринарным показаниям. | НП «Беловежская пуща», Минприроды | ГНПО «НАН Беларуси по биоресурсам» с 2012 года, постоянно |
| 5. Мероприятия по отлову и обездвиживанию |  |  |  |
| 5.1. | Приобретение обездвиживающих средств: пневматических ружей, обездвиживающих препаратов, антидота и др. | НП «Беловежская пуща» | с 2012 года |
| 5.2. | Отлов, обездвиживание, приобретение уш-ных, ошейников, меток, мечение и паспор-тизация зубров, взятие проб крови для генетически исследований. | НП «Беловежская пуща» ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» | с 2012 года |
| 6. Мероприятия по отлову, мечению, перевозке и передержке зубров |  |  |  |
| 6.1. | Изготовление: живоловушек (4 шт.); клеток для транспортировки (4 шт.); вольера для временной передержки (1). | НП «Беловежская пуща» | с 2012 года |
| 6.2. | Строительство вольера и биотехнических сооружений для зубров в Хвойникском (или Королево-Мостовском) лесничестве: площадь 150-200 га, сарая и погреба для хранения кормов, кормушек, солонцов и др. | НП «Беловежская пуща» | 2012-2013 гг. |
| 7. Охрана зубров |  |  |  |
| 7.1. | Проведение ежегодных ревизий животных и анализа эффективности мер по их охране. | Минприроды, НП «Беловежская пуща» | с 2012 года, постоянно |
| 7.2. | Выполнение комплекса биотехнических мероприятий и выявление направлений естественных миграций для обеспечения их охраны. | НП «Беловежская пуща» | постоянно |
| 7.3. | Популяризация мер охраны | НП «Беловежская пуща», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по био-ресурсам» | постоянно |
| 7.4. | Предупреждение и пресечение браконьерства | НП «Беловежская пуща» | постоянно |
| 8. Экологическое просвещение |  |  |  |
| 8.1. | Разъяснение населению целесообразности и особенностей восстановления популяции беловежского зубра | НП «Беловежская пуща», НАН Беларуси, Минприроды | постоянно |
| 8.2. | Поиск общих интересов в поддержании беловежской микропопуляции зубра | Управление делами Президента Республики Беларусь, НП «Беловежская пуща», Минприроды, Минлесхоз, Минсельхозпрод | постоянно |
| 8.3. | Подготовка к опубликованию 1 брошюры по зубру, 1 буклета, 1-2 плакатов, оригинальных сувениров. | НП «Беловежская пуща», ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» | 2012-2013 годы |
| 9. Научное обеспечение |  |  |  |
| 9.1. | Разработка пакета нормативных и мето-дических документов, регламентирующих деятельность по сохранению, разведению, расселению и использованию зубров на территории Республики Беларусь, включая деятельность по регулированию числен-ности зубров при достижении реко-мендуемого потолка локальных популяций, и определяющих возможности перехода к хозяйственному их использованию. | ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Минприроды, НП «Беловежская пуща» | 2014-2020 годы |
| 9.2. | Обеспечение научно-методической под-держки ведения охотничьего, лесного и сельского хозяйства при формировании новых вольных популяции зубра в системе Минлесхоза. | ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Минприроды, Минлесхоз, Минсельхозпрод, НП «Беловежская пуща» | 2012-2020 годы |

РЕФЕРАТ

Исследована беловежская микропопуляция европейского зубра (Bison bonasus L.). На основании полученных в 2011 г. данных и материалов за ряд предыдущих лет, проведен анализ формирования и динамики численности микропопуляции, включая основные внутрипопуляционные параметры – половозрастную структуру, размеры воспроизводства, смертность и факторы, их определяющие, а также элиминацию, эмиграцию и другие.

Беловежская микропопуляция за последние 15 лет увеличилась в численности с 280 до 415 особей (ос.).

Численность микропопуляции превысила экологическую емкость угодий. Обострилась конфронтация в системах «зубры – сельское хозяйство» и «зубры – лес».

Выявлены основные популяционные критерии – плотность населения, рождаемость, плодовитость, эмиграция, а также состояние кормовой базы, которые были использованы для установления экологически сбалансированной и биологически целесообразной численности беловежской микропопуляции зубра.

Установлен потолок численности беловежской микропопуляции зубра в 300-350 ос. Обоснована необходимость понижения численности микропопуляции путем изъятия (отлов, переселение, элиминация, регулирование) части зубров, превышающей экологическую емкость лесных угодий в ГПУ «НП «Беловежская пуща».

* По нашему мнению (П.К.), понятие слова «критическая» относительно зубра не вполне соответствует реальностям.