- Беларусь: Поддержка «зеленого» градостроительства в малых и средних городах Беларуси

- О проекте:

Сроки: 27.10.2016 – 26.10.2021

Бюджет: 3 091 000 долл. США

Донор: ГЭФ

Организация-исполнитель: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Реализующее агентство: Программа развития ООН

География: Полоцк, Новополоцк, Новогрудок

Статус: действующий

- Описание

Цели и задачи: более широкое развитие планов зеленого градостроительства и реализация пилотных инициатив по зеленому градостроительству, связанных с повышением энергоэффективности и устойчивым транспортом в малых и средних городах Республики Беларусь.

Проект будет реализован по следующим направлениям:

- разработка и принятие планов зеленого градостроительства;

- пилотные инициативы по устойчивому городскому транспорту в г. Новополоцке и             г. Полоцке;

- пилотные инициативы по повышению энергоэффективности в г. Новогрудке;

- механизмы для последующего тиражирования зеленого градостроительства в Беларуси.

В результате реализации 5-летнего проекта ожидается прямое сокращение выбросов парниковых газов в течение жизненного цикла пилотных инициатив в объеме 77,8 тыс. тонн СО2 в эквиваленте за счет повышения эффективности городского транспорта в г. Полоцке и г. Новополоцке, а также 13,3 тыс. тонн CO2 в эквиваленте за счет повышения энергоэффективности в г. Новогрудке. Косвенное сокращение выбросов совокупно за 10-летний период после завершения проекта составит от 25,2 тыс. тонн до 231 тыс. тонн СО2 в эквиваленте.

Контакты:

Вэб-сайт проекта:

- Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь

- О проекте:

Сроки: 01.01.2015 – 31.12.2019

Бюджет: 3 345 000 долл. США

Донор: ГЭФ/ПРООН

Организация-исполнитель: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Реализующее агентство: Программа развития ООН

География: Беларусь

Статус: действующий

- Описание

Проект предусматривает оказание поддержки в устранении барьеров для практической реализации проектов в сфере ветроэнергетики в Республике Беларусь.

В настоящее время несколько государственных органов занимаются различными вопросами в сфере возобновляемой энергетики, что затрудняет инвестирование в эту область. В рамках данного проекта предлагается создать финансово жизнеспособное партнерство государства и частного сектора в целях стимулирования инвестиционной деятельности в сфере ветроэнергетики в Республике Беларусь путем предоставления начального капитала и демонстрации практических разработок на рыночной основе.

Цели: Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь и строительства ветроэнергетических установок суммарной мощностью не менее 25 МВт с установленной мощностью одного проекта как минимум 5 МВт и выработка более 1 млрд кВтч электроэнергии с прямым эффектом сокращения выбросов более чем на 500 тыс. тонн          С02 экв.

Промежуточные результаты:

Подготовлен обзор международных требований к техническому регулированию сектора ветроэнергетики, а также законодательства Республики Беларусь в сфере возобновляемой энергетики и определены пробелы в нем.

Подготовлены предложения по разработке технических нормативных правовых актов. Данные предложения представляют собой различные варианты разработки ТНПА с обоснованием каждого из представленных вариантов.

11 октября 2016 года в соответствии с законодательством Республики Беларусь была создана организация частного финансирования ветроэнергетики (ОЧФВ) - ООО «Инициатива развития ветроэнергетики». Данное юридическое лицо было учреждено ОДО «ЭНЭКА» (согласно договору услуг №4/3/2016 от 25 августа 2016 г., заключенному Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и ОДО «ЭНЭКА») и РУП «Бел НИЦ «Экология». ООО «Инициатива развития ветроэнергетики» имеет Устав, юридический адрес.

Проведено исследование по снижению рисков инвестирования в ветроэнергетику Беларуси по методологии ПРООН. В ходе этого исследования 23-25 августа 2016 г., были проведены интервью с нынешними и потенциальными инвесторами в ветроэнергетику в Беларуси. 10 человек, представляющие в основном национальные, а также международные компании и заинтересованные в реализации ветроэнергетических проектов были приглашены на интервью. Анкета была разработана на основе методологии ПРООН и с учетом белорусского контекста переведена на русский язык.

Контакты:

Марина Белоус, менеджер проекта

+375 (17) 306-53-67, maryna.belavus@gmail.com

Вэб-сайт проекта:

http://russian.climaeast.eu/partner-countries/belarus

- Клима-Ист: сохранение и устойчивое управление торфяниками в Республике Беларусь для сокращения выбросов углерода и адаптации болотных экосистем к изменению климата

- О проекте:

Сроки: 13.01.2014 – 01.04.2017

Бюджет: 1 498 000 €

Донор: Европейский Союз

Организация-исполнитель: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Реализующее агентство: Программа развития ООН

География: Брестская область: Государственное природоохранное учреждение «Республиканский ландшафтный заказник «Званец» (Дрогичинский район) и Государственное природоохранное учреждение «Республиканский биологический заказник «Споровский» (Березовский район)

Статус: действующий

- Описание

Зарастание торфяных болот кустарником, мелколесьем и тростником угрожает уникальному биоразнообразию заказников. Для восстановления природного ландшафта необходимо регулярно удалять избыточную растительность. Полученной биомассой можно частично заменить углеводородное сырье, использовав ее как топливо.

Цели и задачи: Устойчивое использование растительной биомассы заказников «Званец» и «Споровский», предупреждение зарастания открытых болот кустарниками и тростником, что в результате снизит пожароопасность и создаст условия для сохранения экосистем.

Промежуточные результаты: В рамках проекта регулярно ведется очистка низинных болот от излишней растительности. Для этого закуплена специальная техника, разработаны планы регулярного выкашивания болотной флоры. Полученная биомасса используется в качестве топлива в местных котельных.

В 2015 году было очищено 714 гектаров болот, заготовлено 1.800 тонн древесины и 0,9 тонн тростника – они частично замещают традиционные виды углеводородного топлива, которые являются основными источниками парниковых газов.

Местное население обучается приемам регулирования уровня грунтовых вод, что также является эффективной мерой снижения парниковых выбросов.

Проектом выделены средства на строительство и ремонт водорегулирующих сооружений в заказнике «Званец». Дополнительным плюсом этих инвестиций стала возможность выкашивать с помощью спецтехники самые труднодоступные участки болот. Проект стал первым в Беларуси успешным примером управляемого выжигания сухой растительности и предупреждения случайных пожаров на торфяных болотах.

Контакты:

Владимир Колтунов, менеджер проекта

+ 375 17 204 89 65, +375 29 656 63 77, vladimir.koltunov@undp.org

Вэб-сайт проекта:

http://russian.climaeast.eu/partner-countries/belarus

- Разработка интегрированных подходов к управлению водно-болотными угодьями с учетом принципа многоцелевого ландшафтного планирования с целью получения многосторонних экологических выгод (Торфяники 2)

- О проекте:

Сроки: 30.11.2012 – 30.11.2017

Бюджет: 3 375 900 долл. США

Донор: ГЭФ

Организация-исполнитель: Программа развития ООН

Национальный партнер: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

География: Беларусь

Статус: действующий

- Описание

Цели и задачи: разработка интегрированных подходов к управлению водно-болотными угодьями с учетом принципа многоцелевого ландшафтного планирования и их дальнейшее апробирование на пилотных территориях с целью получения многосторонних экологических выгод.

Проект оказывает поддержку Беларуси в увеличении площади природоохранных территорий и их представленности в национальной системе ООПТ.

Помимо этого, проект содействует восстановлению гидрорежима торфяников, ранее использовавшихся в лесном и сельском хозяйстве. Деятельность в этом направлении должна положительно сказаться на сохранении биологического разнообразия, а также позволит снизить выбросы парниковых газов и будет способствовать сохранности почв.

Промежуточные результаты: Проект содействовал разработке Национальной Стратегии и Схемы рационального использования торфяных месторождений и охраны торфяных болот на период до 2030 года. Стратегия одобрена одобрен Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 1111. Новый, уникальный для Беларуси документ такого высокого уровня регулирует использование торфяных болот с учетом баланса экологических и экономических интересов. Отличительной особенностью Стратегии является ее направленность на сбалансированный учет национальных экологических и экономических интересов, а также на выполнение целого ряда международных экологических конвенций, подписанных республикой.

Продолжена работа по созданию черноольшаников на неэффективно осушенных торфяных землях в Лидском районе Гродненской области, где площадь лесопосадки черной ольхи увеличилась еще на 100 га. Общая площадь нарушенных торфяников, восстановленных для ведения устойчивого лесного хозяйства, составила 200 га.

В Березовском районе Брестской области продолжены мероприятия по переводу неэффективно осушенных торфяников в многолетние луга. Осуществлен перевод в луговые угодья еще 200 га торфяных земель (общая площадь залужения — 400 га), которые в дальнейшем могут будут использованы для создания высокопродуктивных пастбищ и сенокосов.

Работы по восстановлению гидрологического режима нарушенных торфяников путем строительства водорегулирующих сооружений завершены на 10 пилотных торфяниках общей площадью более 14 000 га в Могилевской и Минской областях Беларуси.

Контакты:

Алексей Артюшевский, руководитель проекта

+375 17 226 59 54, aliaksei.artsiusheuski@undp.org

Вэб-сайт проекта:

http://peatlands2.by/index/

- Техническая помощь для поддержки развития «зеленой» экономики в Беларуси

- О проекте:

Сроки: 04.11.2014 – 04.05.2017

Бюджет: 1 465 000 €

Донор: Европейский Союз

Организация-исполнитель: Консорциумом под управлением Hulla & Co. Human Dynamics KG (Австрия)

Национальный партнер: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

География: Беларусь

Статус: действующий

- Описание

Концепция зеленой экономики призвана обеспечить благосостояние населения и социальное равенство, снизить экологические риски. Переход к этой модели требует новых подходов, и в первую очередь – на государственном уровне.

Цели и задачи: Определить и разработать основные механизмы развития зеленой экономики в Республике Беларусь. Повысить уровень компетенции специалистов центральных государственных органов в области зеленой экономики. Разработать Программу действий по сокращению выбросов загрязняющих веществ согласно Гётеборгскому протоколу.

Промежуточные результаты: Разработан «Справочник по «зеленой» экономике» -- первое в Беларуси подробное информационное пособие на эту тему.

Эксперты проанализировали действующее в стране законодательство и подготовили перечень рекомендаций по "озеленению" белорусской экономики. Для представителей государственных структур было организовано пять тематических семинаров, а также обучающие поездки в Германию, Данию и Испанию. В этих государствах белорусские специалисты смогли ознакомиться с современными подходами и новациями в сфере зеленой экономике, чтобы затем перенести прогрессивный европейский опыт на белорусскую почву.

Для разработки Программы действий были подготовлены отчеты, определяющие основные источники выбросов загрязняющих веществ, даны варианты прогнозов до 2030 года.

Контакты:

Роман Крайчович, руководитель проекта

+375 17 345 70 85, +375 44 48 28 910, enviregia@stonline.sk

Вэб-сайт проекта:

http://greeneconomy.minpriroda.gov.by/ru/

- Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике

- О проекте:

Сроки: 16.07.2014 – 15.10.2017

Бюджет: 5 000 000 €

Донор: Европейский Союз

Организация-исполнитель: Программа развития ООН

Национальный партнер: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

География: Беларусь

Статус: действующий

- Описание

Зеленая экономика призвана улучшить благосостояние людей и уменьшить экологические риски. Природа − важнейший ресурс с точки зрения «зеленой» концепции. Получать от нее пользу, не нанося вред, помогает применение современных эффективных стратегий.

Цели и задачи: Проект поддерживает идею экономического роста Беларуси, основанного на «зеленых» принципах, и помогает развиваться местным экологическим инициативам.

Промежуточные результаты: Поддержка местных пилотных инициатив в различных регионах Беларуси. В Борисове будет организовано производство бумаги из вторичных отходов. На базе заказника «Налибокский» построят и оборудуют питомник для искусственного выращивания птиц тетеревиных пород. В Бресте будет создан комплекс по переработке древесных отходов в биотопливо. В Житковичах планируется модернизация оборудования с целью увеличения добычи сапропеля (донных отложений).

Еще одно направление – поддержка общественных инициатив в области зеленой экономики, поиск путей взаимодействия органов местной власти, представителей общественных объединений и бизнеса. В июле-августе 2015 года был проведен конкурс проектов, в котором участвовали общественные организации из всех регионов страны. Победили 16 проектов. Например, в Лидском районе будет создан лесной образовательный центр, в Борисовском и Крупском районах – система сбора отработанного технического масла с дальнейшей его переработкой.

Информационная поддержка идей зеленой экономики – еще одно важное направление проекта. В 2016 году будет полностью завершена работа над созданием интерактивной «Зеленой карты» -- эта электронная база данных помогает найти пункты сбора вторичных материальных ресурсов, опасных отходов и вещей вторичного использования.

Экспертами проекта подготовлены стратегии развития экотуризма и маркетинговой работы для заказников «Прибужское Полесье» и «Свитязянский». Разработана стратегия развития зеленого транспорта для Дворцово-паркового комплекса Радзивиллов.

Контакты:

Ольга Чабровская, менеджер проекта

+375 29 684 69 63, volha.chabrouskaya@undp.org

Вэб-сайт проекта:

http://greenlogic.by/structure_p_9.html

- Проектирование и надзор за строительством ветроэлектростанции в деревне Грабники Новогрудского района

- О проекте:

Сроки: 26.05.2015 – 25.11.2017

Бюджет: 197 900 €

Донор: Европейский Союз

Организация-исполнитель: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Исполнительное агентство: ОДО «ЭНЕКА»

География: д. Грабники, Новогрудский Район, Гродненской области

Статус: действующий

- Описание

Продвижение возобновляемой энергетики и использование потенциала энергии ветра в Беларуси является одним из ключевых направлений «зеленой» экономики.

Проект подготовит необходимые условия для создания парка ветрогенераторов в Новогрудском районе, обеспечит проектирование строительства крупнейшего в Республике Беларусь ветрогенератора для ГУО " Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов"

Цели и задачи:

Проектирование и авторский надзор строительства ветроустановки в деревне Грабники, Новогрудского района (разработать проектно-техническую документацию для строительства ветровой турбины мощностью 2 МВт или выше в Новогрудском районе (д. Грабники) в Беларуси и обеспечить надлежащий контроль во время ее строительства).

Промежуточные результаты:

Подготовлены технические спецификации для проведения тендера на закупку ветровой турбины;

Проведена техническая оценка представленных на тендер предложений;

На основании технических характеристик выбранной в результате тендера ветровой турбины разработан строительный проект;

Получено заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» по строительному проекту.

Контакты:

Григорий Кузьмич, директор ОДО «ЭНЕКА»

+ 375 17 393 27 90, G.kuzmich@gmail.com

Вэб-сайт проекта:

-

- Установка ветротурбины в Республике Беларусь

- О проекте:

Сроки: 08.02.2017 – 07.07.2018

Бюджет: 4 225 335,82 Евро

Донор: Европейский Союз

Организация-исполнитель: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Исполняющая организация: LTV Landmaschinen und Transporttechnik Vertriebsgesellschaft mbH

География: д. Грабники, Новогрудский Район, Гродненской области

Статус: действующий

- Описание

Цели: Установка и ввод в эксплуатацию ветротурбины в деревне Грабники, Новогрудского района

Задачи: Покупка, упаковка, погрузка, транспортировка, разгрузка, перемещение к месту установки, распаковка, сборка и монтаж, ввод в эксплуатацию, опробование, опытная эксплуатация ветротурбины мощностью не менее 2.3 МВт, необходимого распределительного устройства, включая систему управления и необходимые датчики.

Ожидаемые результаты:

Будет осуществлен ввод в действие пилотного проекта, ориентированного на использование ветряных систем, а именно:

1.	Обеспечение и установка новой полнокомплектной ветровой турбины мощностью не менее 2.3 МВт, включая стальную и/или бетонную трубчатую башню, гондолу, ротор, устройства дистанционного/локального управления, мониторинга, безопасности, измерения и учета с соответствующей защитой от климатических воздействий;

2.	Строительство распределительной подстанции, включая соответствующие строительно-монтажные и др. работы (при необходимости);

3.	Подключение к энергосети, включая линию электропередачи и укладка кабеля связи (волоконно-оптическая линия);

4.	Опробование, опытная эксплуатация ветротурбины, распределительного устройства, включая систему управления и необходимые датчики;

5.	Строительство подъездной дороги;

6.	Строительство ограждения.

Контакты:

Елена Саяпина,

+375 17 366 85 48, asayapina@ltvberlin.de

Вэб-сайт проекта:

-

- Охрана окружающей среды международных речных бассейнов

- О проекте:

Сроки: 30.01.2012 – 29.10.2016

Бюджет: 957 285 € (бюджет для всех стран регионального проекта: 7 562 600 €)

Донор: Европейский Союз

Организация-исполнитель: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

География: Беларусь, Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова, Украина

Статус: завершен

- Описание

Цели и задачи: Улучшить качество воды в трансграничных речных бассейнах расширенного Черноморского региона и Беларуси, а также разработать планы управления ими в соответствии с требованиями Рамочной директивы Европейского союза по воде. Сделать данные по экологическому и химическому состоянию речных бассейнов более доступными и качественными.

Результаты проекта:

Представлен анализ рисков загрязнений и нагрузок на водные бассейны Беларуси. В нем указывалось на нарушения непрерывности течения и отсутствие рыбопропускных каналов.

Подготовлен план управления речными бассейнами Беларуси (на примере пилотного бассейна верхнего Днепра), соответствующий требованиям Рамочной директивы Европейского союза по воде.

Подготовлено руководство по проведению мониторинга подземных вод в соответствии с требованиями ВРД в пилотном бассейне Днепра

Разработаны технические регламенты, которые помогут сделать более эффективным и регулярным лабораторный мониторинг состояния качества воды.

Контакты:

Александр Станкевич, эксперт по управлению водными ресурсами

+375 44 555 1413, aps_stankevich@mail.ru

Тимоти Тёрнер, руководитель команды проекта

trturner@btinternet.com; tim.turner@blacksea-riverbasins.net

+44 01242 576461; ‚+380 95 386 7608

Вэб-сайт проекта:

http://www.blacksea-riverbasins.net/ru

- Повышение потенциала для устранения и предотвращения повторного использования устаревших пестицидов в качестве модели для решения проблемы неиспользованных опасных химических веществ на территории бывшего Советского Союза

- О проекте:

Сроки: 01.01.2012 – 30.09.2016

Бюджет: 561 737 € (общий бюджет регионального проекта: 7 107 000 €)

Донор: Европейский Союз

Национальное исполнительное агентство: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Международное исполнительное агентство: Продовольственная сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)

География: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина

Статус: завершен

- Описание

На территории Беларуси до сих пор находится более 10 000 тонн непригодных пестицидов – опасных химических веществ, представляющих серьезную угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Минимизировать негативное воздействие опасных отходов поможет системный подход к процессу их ликвидации. Проект также стал вкладом в «зеленую экономику» как одного из ключевых составляющих развития страны.

Цели и задачи: Активизировать разработку системного подхода к проблеме ликвидации вышедших из употребления пестицидов, стойких органических загрязнителей и других опасных отходов. Устранить риски, связанные с вышедшими из употребления пестицидами и загрязненными объектами, а также с их длительным регулярным применением.

Результаты:

Экспертами проекта разработана дорожная карта по экологически безопасному хранению и обезвреживанию непригодных пестицидов в странах СНГ. Рекомендации, изложенные в этом долгосрочном плане, использованы Министерством природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь при подготовке проекта Национального плана действий по выполнению обязательств в рамках Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях на 2016 – 2020 годы.

310 тонн непригодных пестициды вывезены со склада временного хранения, расположенного в деревне Мизгири (Слонимский район Гродненской области), во Францию, где их обезвреживают на специализированном заводе.

Во время семинара «Современное землепользование и методы защиты растений» белорусские специалисты в области сельского хозяйства ознакомились с новейшими технологиями, используемыми в аграрном секторе европейских стран, а также с опытом по минимизации воздействия химических средств защиты растений на здоровье людей и окружающую среду.

Разработана и реализуется «Национальная информационная стратегия по повышению уровня осведомленности общественности в вопросах безопасного обращения с пестицидами, средствами защиты растений и другими химическими веществами».

Контакты:

Юрий Соловьев, региональный консультант по реализации проекта в Беларуси

+375 17 306 53 67, +375 29 645 65 54, ecoin@tut.by

Вэб-сайт проекта:

http://www.fao.org/in-action/pesticides-fsu/where-we-work/belarus/en/

- Взаимосвязь между проблемами окружающей среды и безопасности в Беларуси

- О проекте:

Сроки: 23.07.2013 – 31.03.2016

Бюджет: 516 306 долл. США

Донор: ENVSEC/ПРООН

Национальное исполнительное агентство: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Международное исполнительное агентство: Программа развития ООН

География: Беларусь

Статус: завершен

- Описание

Цель: Способствовать устойчивому развитию Беларуси с учетом аспекта безопасности, уделяя особое внимание региональному сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

Результаты проекта:

1. Развитие сотрудничества и региональных инструментов по охране окружающей среды

Проведен пилотный послепроектный анализ деятельности по разработке месторождения мела «Хотиславское» и связанного с ней воздействия на окружающую среду. Согласован проект технического протокола о сотрудничестве между Министерством окружающей среды Литовской Республики и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Экологическая безопасность нефте- и газопроводов

Проведен анализ вопросов экологической безопасности нефте- и газотрубопроводов на территории Беларуси.

2. Повышение уровня информированности населения и участия в принятии решенийРазработан экспериментальный учебный курс «Изменение климата: последствия, смягчение, адаптация» для учреждений высшего образования Беларуси, включая издание учебно-методического комплекса, содержащего курс лекций, практических занятий и учебную программу.

Разработан учебный курс «Изменение климата и экологическая безопасность» для системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в области охраны окружающей среды.

3. Региональная координация

Определены приоритеты программы будущего сотрудничества в рамках инициативы «Окружающая среда и безопасность» в Восточной Европе на период до 2020 г., а также общее видение Беларуси, Молдовы и Украины в отношении усиления интеграции проблем окружающей среды и безопасности в систему регионального сотрудничества в Восточной Европе в рамках региональной консультационной встречи инициативы «Окружающая среда и безопасность»: «Перспективы экологического сотрудничества в Восточной Европе».

Контакты:

Наталья Губская, менеджер проекта

natallia.hubskaya@undp.org

Вэб-сайт проекта:

-

- Содействие в реализации ускоренного вывода из обращения ГХФУ в странах с переходной экономикой

- О проекте:

Сроки: 1.07.2013 – 31.12.2016

Бюджет: 2 200 000 долл. США

Донор: ГЭФ/ПРООН

Национальное исполнительное агентство: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Международное исполнительное агентство: Программа развития ООН

География: Беларусь

Статус: завершен

- Описание

Цель: проведение мероприятий, направленных на ускоренный вывод из обращения озоноразрушающих веществ и замену их современными альтернативными озонобезопасными продуктами, а также поддержку развития и усиления системы контроля и регулирования импорта, и использования гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) в Беларуси.

Результаты проекта:

На период до 2020 года сформулирована Стратегия Республики Беларусь по постепенному выводу из обращения ГХФУ в виде официального документа, одобренного Правительством в марте 2013 года.

Внесены поправки в действующее законодательство, касающееся вопросов регулирования и контроля за импортом, торговлей и обращением озоноразрушающих веществ (в частности ГХФУ) в стране.

Проект обеспечил разработку учебных курсов и материалов для включения вопросов безопасного обращения с ГХФУ в программы подготовки специалистов высших и средних специальных учебных заведений, а также профессиональных курсов повышения квалификации технических специалистов по обслуживанию оборудования холодильной отрасли и экологических инспекторов, приобрел современные технические средства обучения.

Проектом были приобретены и переданы Государственному таможенному комитету портативные приборы идентификации хладагентов, а также лабораторное оборудование для точного определения их химического состава.

В целях обеспечения поэтапного отказа от ГХФУ-141b при производстве коммерческих холодильников и сэндвич-панелей на заводе автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава» (ООО " МАЗ- Купава") осуществлена процедура закупки и заключен контракт на поставку нового оборудования.

Для ОАО “ДавидГородокский электромеханический завод” приобретено новое оборудование, работающее на альтернативных озонобезопасных растворителях.

В рамках решения задачи по повышению потенциала сервисных организаций, обслуживающих холодильную технику, и создания сервисных центров по утилизации и повторного использования ГХФУ закуплены наборы современных инструментов и оборудования для сервисных центров и профессиональных учебных заведений.

Контакты:

Ирина Усова, менеджер проекта

+ 375 17 306 04 52, iryna.usava@undp.org

Вэб-сайт проекта:

http://www.by.undp.org/content/belarus/ru/home/operations/projects/environment_and_energy/hcfc.html