# Приложение 2

к отчету о результатах реализации Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021 – 2025 годы

# ИНФОРМАЦИЯ

# о выполнении комплекса мероприятий Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021 – 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия / источник финансирования | Заказчик | Срок реализации | Степень выполнения мероприятия, процентов | Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятия в отчетном периоде. Принимаемые меры по выполнению мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Недра Беларуси» |
| Задача «Проведение поиска и (или) предварительной разведки в целях наращивания собственной минерально-сырьевой базы, регионального геологического изучения недр для выявления различных видов полезных ископаемых» |
| 1. Проведение поисков углеводородного сырья в целях наращивания топливно – энергетического потенциала с подсчетом запасов и ресурсов полезных ископаемых (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 2. Выполнение комплекса работ по подсчету запасов углеводородного сырья, относящихся к проведению изыскательских работ, и ведению фонда нефтеперспективных структур государственного предприятия «НПЦ по геологии» (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 3. Выполнение комплекса работ по анализу и переинтерпретации геолого – геофизической и геохимической информации по территории Припятского прогиба в целях подготовки рекомендаций к бурению и актуализации фонда нефтеперспективных структур государственного предприятия «НПЦ по геологии» (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 4. Поиск, оценка, предварительная разведка и подготовка к промышленному освоению новых месторождений строительных материалов и других видов нерудного сырья (республиканский бюджет, собственные средства организаций) | Минприроды, Минстройархитектуры, организации, осуществляющие геологическое изучение недр и добычу полезных ископаемых | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 5. Выполнение комплекса работ по проведению прогнозно –минерагенического районирования территории Припятского прогиба с оценкой его калиеносности, определением перспективных участков на калийные соли для постановки дальнейших геологоразведочных работ (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2023 | 100 |  |
| 6. Изучение подземной гидросферы, поиск и разведка пресных и минеральных подземных вод для обеспечения потребностей населения (республиканский бюджет, собственные средства организаций) | Минприроды, организации, осуществляющие геологическое изучение недр и добычу полезных ископаемых | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 7. Выполнение комплекса работ по систематизации и обобщению данных о количественных и качественных показателях подземных вод в районе действующих водозаборов и оценке их состояния с использованием информационного ресурса «База данных – Подземные воды Республики Беларусь» (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 8. Составление комплекта карт распространения основных водоносных горизонтов (комплексов) для хозяйственно – питьевого водоснабжения в пределах речных бассейнов на территории Беларуси (научное обеспечение) (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 | 100 |  |
| 9. Геологическое доизучение Гомельско-Добрушской территории в целях определения минерагенического потенциала пород кристаллического фундамента и платформенного чехла (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 10. Петролого-геохимические исследования пород кристаллического фундамента Гомельско-Добрушской территории (научное обеспечение) (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 11. Комплексное геологическое доизучение и актуализация базы данных в целях составления государственных геологических карт масштаба 1:200 000 нового поколения для территории листов N-36-XIII (Орша), N-36-XIV (Мстиславль), N-36-XX (Кричев), N-36-XXI (Хотимск), N-36-XXVI (Светиловичи (Красная Гора, Российская Федерация), N-36-XXVII (Унеча (Клинцы, Российская Федерация) в аналоговой и цифровой формах (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 12. Петрологическое изучение пород кристаллического фундамента территории листов N-36-XIII (Орша), N-36-XIV (Мстиславль), N-36-XX (Кричев), N-36-XXI (Хотимск), N-36-XXVI (Светиловичи (Красная Гора, Российская Федерация), N-36-XXVII (Унеча (Клинцы, Российская Федерация) (научное обеспечение) (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 13. Литолого-геохимическое изучение платформенного чехла территории листов N-36-XIII (Орша), N-36-XIV (Мстиславль), N-36-XX (Кричев), N-36-XXI (Хотимск), N-36-XXVI (Светиловичи (Красная Гора, Российская Федерация), N-36-XXVII (Унеча (Клинцы, Российская Федерация) (научное обеспечение) (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 14. Стратиграфические исследования и актуализация материалов по расчленению отложений платформенного чехла для территории листов N-36-XIII (Орша), N-36-XIV (Мстиславль), N-36-XX (Кричев), N-36-XXI (Хотимск), N-36-XXVI (Светиловичи), N-36-XXVII (Унеча) (научное обеспечение) (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 15. Выполнение комплекса работ по обработке данных по региональным и поисковым сейсмическим профилям с использованием программного продукта «СКИФ-НЕДРА» с проведением сейсмогеологического моделирования в целях выделения разуплотненных и трещиноватых зон разреза восточной части Северо-Припятского плеча и Оршанской впадины в рамках определения перспектив нефтегазоносности (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2022 | 100 |  |
| 16. Совершенствование системы сбора, обработки, анализа, хранения и предоставления в пользование геологической информации о недрах в целях создания единой автоматизированной системы фонда геологической информации (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 17. Создание и ведение базы данных кернового материала (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 18. Создание и ведение базы данных геохимической изученности (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Гидрометеорологическая деятельность, охрана природных ресурсов в условиях изменения климата» |
| Задача 1. Внедрение современных технологий гидрометеорологических наблюдений, техническое переоснащение государственной сети гидрометеорологических наблюдений |
| 19. Приобретение приборов и оборудования для модернизации, технического оснащения автоматических метеорологических станций (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 20. Приобретение и использование приборов, оборудования и расходных материалов для проведения аэрологических наблюдений (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 21. Метрологическое обеспечение средств измерений, техническое обслуживание, ремонт приборов и оборудования гидрометеорологического и экологического назначения, телекоммуникационных систем и программно-аппаратных комплексов (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 22. Совершенствование системы управления гидрометеорологической деятельностью и системой менеджмента качества, повышение квалификации сотрудников, развитие международного сотрудничества в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 23. Строительство гидрологических постов (государственная инвестиционная программа) (республиканский бюджет) | -”- | 2021 | 100 |  |
| Задача 2. Смягчение воздействия на климат и адаптация к изменяющемуся климату, в том числе в части управления водными ресурсами |
| 24. Подготовка двухгодичных докладов о выбросах парниковых газов и мерах по их сокращению в соответствии с обязательствами по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата от 9 мая 1992 года (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021, 2023, 2025 | 100 |  |
| 25. Подготовка 8-го Национальных сообщения Республики Беларусь по изменению климата в соответствии с обязательствами по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата от 9 мая 1992 года (республиканский бюджет) | -”- | 2021 | 100 |  |
| 26. Модельные оценки изменений микро- и мезоклимата на мелиорированных и немелиорированных территориях (республиканский бюджет) | НАН Беларуси | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 27. Проведение расчетов параметров поверхностного стока и зон затопления для различных гидрометеорологических условий с учетом перспективного развития и тенденций изменения климата для проектирования действующей и перспективной дождевой канализации в областных центрах (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 | 100 |  |
| 28. Инвентаризация поверхностных водных объектов (водотоки с площадью водосбора менее 30 кв. километров, водоемы с площадью водной глади менее 0,5 кв. километра) (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Обращение со стойкими органическими загрязнителями» |
| Задача «Выполнение обязательств, принятых Республикой Беларусь по реализации Стокгольмской конвенции о СОЗ» |
| 29. Разработка дополнения в ТКП 17.11-06-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы. Правила проведения инвентаризации стойких органических загрязнителей, дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях» в части веществ, дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию о СОЗ (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2022 | 100 |  |
| 30. Разработка технического нормативного правового акта, устанавливающего правила обращения с полистиролом и отходами, содержащими гексабромциклододекан (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2022 | 100 |  |
| 31. Разработка государственных стандартов Республики Беларусь, гармонизированных с международными стандартами ISO и EN, по определению СОЗ в объектах окружающей среды, донных отложениях (средства МТП) | -”- | 2021 | 100 |  |
| 32. Разработка проекта технического нормативного правового акта, устанавливающего правила обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, содержащими полибромбифениловые эфиры, в том числе методы их определения (средства МТП) | Минприроды | 2021 | 100 |  |
| 33. Ведение и актуализация единой базы данных о СОЗ, содержащей информацию о пестицидах, объектах их размещения и территориях, ими загрязненных, ПХБ, оборудовании, материалах и отходах, содержащих ПХБ, и территориях, ими загрязненных, источниках выбросов СОЗ в результате их непреднамеренного производства, количественном содержании СОЗ в объектах окружающей среды (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 34. Разработка отраслевых планов по реализации мероприятий, включенных в настоящее приложение, с учетом вывода из эксплуатации всех конденсаторов и трансформаторов, содержащих ПХБ, обеспечения их экологически безопасного хранения, в том числе в организациях, находящихся в подчинении (входящих в состав) государственных органов. Согласование таких планов с Минприроды до 1 марта 2021 г. | Минпром, Минтранс, Минсвязи, Госкомимущество, Госкомвоенпром, Госпогранкомитет, концерны «Белнефтехим», «Беллесбумпром», «Беллегпром», «Белгоспищепром», облисполкомы, Минский горисполком, иные государственные органы, в состав которых входят (в подчинении которых находятся) организации – собственники (владельцы) оборудования, содержащего ПХБ | 2021 | 100 |  |
| 35. Внедрение наилучших доступных технических методов по сокращению непреднамеренных выбросов СОЗ при сжигании отходов, выплавке металлов, производстве цемента, сжигании твердых видов топлива, проведении работ по строительству (реконструкции, модернизации) промышленных предприятий (собственные средства организаций) | Минпром, государственные органы, в состав которых входят (в подчинении которых находятся) промышленные предприятия, являющиеся источниками непреднамеренных выбросов СОЗ | 2021 – 2025 | 0 | Длительные сроки разработки технической документации, что не позволило приступить к реализации мероприятия в 2021 г. Выполнение мероприятия запланировано на 2022 г. и 2024 г., в частности: внедрение индукционных печей с системой сухой очистки с выводом из эксплуатации вагранок ЛЦ 1 – 2 на ОАО «Минский тракторный завод». |
| 36. Проведение оценки степени загрязненности пестицидами почв и грунтовых вод на территориях, прилегающих к захоронениям непригодных пестицидов, и разработка комплекса мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия захоронений непригодных пестицидов на окружающую среду (средства МТП) | Минприроды | 2021 | 100 |  |
| 37. Реализация комплекса мероприятий по переупаковке и вывозу на обезвреживание непригодных пестицидов со складов Витебской, Гродненской и Минской областей (средства МТП) | Минприроды, Витебский, Гродненский, Минский облисполкомы | 2021 – 2023 | 100 |  |
| 38. Переупаковка и вывоз непригодных пестицидов со складов Минской области (местный бюджет)* | Минский облисполком | 2022 | 100 |  |
| 39. Выполнение мероприятий по ликвидации Петриковского захоронения непригодных пестицидов (местный бюджет) | Гомельский облисполком | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 40. Реализация комплекса мероприятий по подготовке и вывозу на обезвреживание выведенного из эксплуатации оборудования, содержащего ПХБ (средства МТП, собственные средства организаций) | Минприроды, государственные органы, иные заинтересованные | 2021 – 2023 | 100 |  |
| 41. Проведение инвентаризации оборудования и отходов, содержащих ПХБ | Минпром, Минтранс, Минсвязи, Госкомимущество, Госкомвоенпром, Госпогранкомитет, концерны «Белнефтехим», «Беллесбумпром», «Беллегпром», «Белгоспищепром», облисполкомы, Минский горисполком, иные государственные органы, в состав которых входят (в подчинении которых находятся) организации – собственники (владельцы) оборудования, содержащего ПХБ | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 42. Проведение мониторинга СОЗ в компонентах природной среды, включая приобретение расходных материалов для проведения таких наблюдений (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 43. Публикация информационных материалов о СОЗ (республиканский бюджет, средства МТП) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 44. Создание, размещение и распространение социальной рекламы, направленной на привлечение внимания общественности к проблеме СОЗ (республиканский бюджет, средства МТП) | -”- | 2021 – 2022 2024 – 2025 | 100 |  |
| 45. Разработка удельных показателей непреднамеренных выбросов пентахлорбензола, полихлорированных нафталинов и гексахлорбутадиена, дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию о СОЗ (республиканский бюджет) | НАН Беларуси | 2021 – 2022 | 100 |  |
| 46. Оценка содержания бромированных антипиренов в полимерных отходах электрического и электронного оборудования на территории Республики Беларусь и разработка предложений о предотвращении их поступления на вторичную переработку и в окружающую среду (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2022 | 100 |  |
| 47. Создание объекта по обезвреживанию опасных отходов на КУП «Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов в Гомельской области» (средства МТП) | Гомельский облисполком | 2021 | 97 | Поздние сроки поставки в полном объеме необходимого оборудования в соответствии с заключенными договорными обязательствами. В настоящее время на объекте осуществляются пуско-наладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию предусмотрен в апреле 2022 г. |
| Подпрограмма 4 «Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия» |
| Задача 1. Сохранение, восстановление и устойчивое использование экологических систем |
| 48. Подготовка представлений о преобразовании заказников республиканского значения в соответствии со схемой рационального размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения до 1 января 2025 г. (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2023 | 100 |  |
| 49. Разработка проекта схемы рационального размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения до 1 января 2035 г., включая инвентаризацию памятников природы республиканского значения (республиканский бюджет, средства МТП) | -”- | 2021 – 2023 | 100 |  |
| 50. Ведение реестра особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 51. Актуализация плана управления Национальным парком «Браславские озера» (республиканский бюджет) | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2021 | 100 |  |
| 52. Реализация мероприятий планов управления ООПТ, перечень которых ежегодно определяется Управлением делами Президента Республики Беларусь в отношении Березинского биосферного заповедника и национальных парков и облисполкомами в отношении заказников и памятников природы (развитие и обустройство территории ООПТ, приобретение транспорта и специального оборудования) (республиканский бюджет, местные бюджеты) | Управление делами Президента Республики Беларусь, облисполкомы | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 53. Реализация мероприятий по развитию и обустройству инфраструктуры для развития экологического туризма, в том числе строительство и ремонт зданий и сооружений, приобретение техники и оборудования, создание визит-центров, разработка и обустройство «зеленых маршрутов» и экологических троп (включая разработку проектно-сметной документации), перечень которых ежегодно определяется Управлением делами Президента Республики Беларусь в отношении Березинского биосферного заповедника и национальных парков и облисполкомами в отношении заказников и памятников природы (республиканский бюджет, местные бюджеты, средства МТП) | Управление делами Президента Республики Беларусь, облисполкомы, Минприроды | 2021 – 2025 | 95 | Длительная разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) по объекту «Создание инфраструктуры экотуристической базы «Смычок» ГПУ «Республиканский ландшафтный заказник «Смычок» Жлобинский р-н, что не позволило приступить к строительно-монтажным работам (оплата осуществлена за ПСД). В 2022 г. предусмотрено 85,0 тыс. рублей из средств местного бюджета на ведение СМР. Ввод объекта в эксплуатацию – 2023 г. |
| 54. Приобретение технических средств для обеспечения охраны и защиты природоохранных территорий и развития экологического туризма в Березинском биосферном заповеднике и национальных парках, перечень которых ежегодно определяется Управлением делами Президента Республики Беларусь (республиканский бюджет) | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2021 – 2025 | 0 | Мероприятие не выполнялось в связи со значительным объемом финансовых средств, направленных для обеспечения ввода в 2021 г. в эксплуатацию 2 объектов в рамках мероприятия 53, заказчиком по которым выступало Управление делами Президента Республики Беларусь, а также в целом ограниченностью плановых ассигнований в 2021 г. |
| 55. Изготовление и установка информационных и информационно-указательных знаков, рекламно-информационных щитов (республиканский бюджет, местные бюджеты) | Управление делами Президента Республики Беларусь, облисполкомы | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 56. Подготовка и издание сборников «Особо охраняемые природные территории Беларуси» и «Беловежская пуща» (республиканский бюджет) | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 57. Подготовка, издание и распространение путеводителей, карт, памяток, буклетов и других рекламно-информационных материалов об ООПТ на белорусском, русском и английском языках, сопровождение сайтов об ООПТ (республиканский бюджет, местные бюджеты) | Управление делами Президента Республики Беларусь, облисполкомы | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 58. Проведение международных конференций, выставок, фестивалей (республиканский бюджет, местные бюджеты) | Управление делами Президента Республики Беларусь, Брестский, Витебский, Могилевский облисполкомы | 2021 – 2025 | 80 | Ограниченность предусмотренных на 2021 г. бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, заказчиком которых являлась Управление делами Президента Республики Беларусь |
| 59. Разработка и реализация проектов по экологической реабилитации торфяников, включая разработку научных обоснований и проектно-сметной документации (республиканский бюджет, местные бюджеты, средства МТП) | Управление делами Президента Республики Беларусь, облисполкомы | 2021 – 2025 | 85 | Ограниченность предусмотренных на 2021 г. бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, заказчиком которых является Управление делами Президента Республики Беларусь |
| 60. Разработка и реализация проектов по восстановлению открытых луговых и болотных естественных экологических систем путем рубки, удаления деревьев и кустарников, кошения болотной растительности, включая приобретение техники, разработку научных обоснований и проектно-сметной документации (республиканский бюджет, местные бюджеты, средства МТП) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 61. Текущее содержание республиканского ландшафтного заказника «Налибокский» (республиканский бюджет) | Минлесхоз | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 62. Подготовка представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования ООПТ местного значения в соответствии с региональными схемами рационального размещения ООПТ местного значения (местные бюджеты) | облисполкомы | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 63. Разработка проектов региональных схем рационального размещения ООПТ местного значения на 2024 – 2033 годы, включая проведение инвентаризации памятников природы местного значения (местные бюджеты) | -”- | 2021 – 2023 | 100 |  |
| 64. Выявление и передача под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов типичных и (или) редких природных ландшафтов и биотопов, а также обследование переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов типичных и (или) редких природных ландшафтов и биотопов (местные бюджеты, средства МТП) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 65. Разработка схем озелененных территорий общего пользования городов, районов в городах (местные бюджеты) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 66. Разработка планов управления заказниками республиканского и местного значения (местные бюджеты) | Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский облисполкомы | 2021 – 2022 | 100 |  |
| Задача 2. Сохранение, восстановление и устойчивое использование диких животных и дикорастущих растений, среды их обитания и произрастания |
| 67. Оценка современного состояния популяций медведя, рыси и барсука и разработка (обновление) планов управления популяциями этих видов диких животных (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2024 | 100 |  |
| 68. Реализация мероприятий по сохранению и устойчивому использованию микропопуляций зубра, обитающих на территории Березинского биосферного заповедника и национальных парков, по перечню, ежегодно утверждаемому Управлением делами Президента по согласованию с Минприроды (республиканский бюджет, собственные средства организаций) | Управление делами Президента Республики Беларусь | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 69. Реализация мероприятий по сохранению и устойчивому использованию зубров, обитающих на территории государственного природоохранного научно-исследовательского учреждения «Полесский государственный радиационно-экологический заповедник» (включая проведение учетов, гельминтологических обследований и ветеринарной оценки зубров, заготовку и приобретение кормов, минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок, поддержание кормовых полей для зубров, формирование и содержание сети подкормочных пунктов и другое), по перечню, ежегодно утверждаемому МЧС по согласованию с Минприроды (республиканский бюджет) | МЧС | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 70. Изучение миграции птиц на базе центра и станций кольцевания птиц, включая ведение онлайн базы данных по кольцеванию и повторным регистрациям птиц (республиканский бюджет) | НАН Беларуси | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 71. Выявление и передача под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также обследование переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (местные бюджеты, средства МТП) | облисполкомы | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 72. Изготовление и установка искусственных гнезд для птиц, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (республиканский бюджет, местные бюджеты, средства МТП) | облисполкомы, Управление делами Президента Республики Беларусь | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 73. Реализация мероприятий по сохранению и устойчивому использованию микропопуляций зубра (включая заготовку и приобретение кормов, минерально-витаминных и иммуностимулирующих добавок, поддержание кормовых полей для зубров, формирование и содержание сети подкормочных пунктов и другое) по перечням, ежегодно утверждаемым облисполкомами по согласованию с Минприроды (местные бюджеты, собственные средства организаций) | Витебский, Гродненский, Минский, Могилевский облисполкомы | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 74. Реализация мероприятий, направленных на борьбу с инвазивными растениями, включая приобретение специальной техники и средств (местные бюджеты) | облисполкомы, Минский горисполком | 2021 – 2025 | 100 |  |
| Подпрограмма 5 «Национальная система мониторинга окружающей среды» |
| Задача «Обеспечение функционирования и развития систем наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов» |
| 75. Обеспечение непрерывного измерения уровня содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в населенных пунктах с использованием автоматических станций и получение информации о трансграничном переносе загрязняющих воздух веществ на станции фонового мониторинга «Березинский заповедник» и метеорологической станции «Высокое» (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 76. Проведение наблюдений за уровнем содержания бензопирена, твердых частиц (фракции размером до 2,5 мкм и 10 мкм), тяжелых металлов в атмосферном воздухе в городах республики (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 77. Обеспечение технического переоснащения сети мониторинга атмосферного воздуха, в том числе для проведения оперативных маршрутных и экспедиционных обследований на территориях, не обеспеченных сетью стационарных пунктов мониторинга атмосферного воздуха (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 78. Получение информации о трансграничном переносе загрязняющих веществ в атмосфере в восточноевропейском регионе посредством скоординированных наземных и спутниковых наблюдений, моделирования переноса атмосферных примесей и с использованием данных международных измерительных сетей (республиканский бюджет) | НАН Беларуси | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 79. Проведение мониторинга поверхностных вод по гидрохимическим показателям, в том числе на трансграничных пунктах наблюдений, а также водоемов, наиболее значимых при осуществлении рыбохозяйственной и рекреационной деятельности, включая приобретение расходных материалов для проведения таких наблюдений (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 80. Проведение мониторинга поверхностных вод по гидрологическим (на трансграничных пунктах наблюдений), гидробиологическим, гидроморфологическим показателям (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 81. Техническое переоснащение материально-технической базы испытательных лабораторий (центров), осуществляющих наблюдения за состоянием поверхностных вод по гидрохимическим показателям (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 82. Обеспечение поэтапного развертывания сети пунктов наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных экосистем (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 83. Оснащение сети мониторинга подземных вод приборами автоматической регистрации показателей состояния подземных вод (уровневый и температурный режимы) в режиме реального времени (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 84. Проведение мониторинга состояния подземных вод в целях наблюдения за их гидрохимическими и гидрогеологическими показателями (уровневый и температурный режимы) (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 85. Проведение мониторинга состояния подземных вод на трансграничных пунктах наблюдений (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 86. Получение данных о химическом загрязнении земель в 12 городах Республики Беларусь областного и районного подчинения с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 87. Получение данных о химическом загрязнении земель на фоновых территориях (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 88. Проведение радиационного мониторинга в районе расположения Белорусской АЭС (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 89. Проведение геофизического мониторинга гравитационного и магнитного полей на локальных полигонах Беларуси (республиканский бюджет) | НАН Беларуси | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 90. Проведение наблюдений за состоянием озонового слоя и оперативное прогнозирование значения ультрафиолетового индекса (республиканский бюджет) | Минобразование | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 91. Проведение регулярных измерений уровня приземного ультрафиолетового солнечного излучения (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 92. Техническое переоснащение материально-технической базы системы наблюдений за состоянием озонового слоя (республиканский бюджет) | -”- | 2021 | 0 | Отсутствие предложений в рамках объявленных (дважды) тендеров на приобретение оборудования. В то же время достигнута договоренность о предоставлении исполнителю мероприятия оборудования в 2022 г. за счет привлечения средств Международного трастового фонда Венской конвенции об охране озонового слоя и собственных средств организации - исполнителя |
| 93. Проведение мониторинга состояния лесов (республиканский бюджет) | Минлесхоз | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 94. Проведение наблюдений за состоянием объектов растительного мира и среды их произрастания, оценка и прогноз их изменений в рамках мониторинга растительного мира (республиканский бюджет, средства МТП) | НАН Беларуси | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 95. Проведение наблюдений за дикими животными и средой их обитания в рамках мониторинга животного мира (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 96. Проведение наблюдений, оценка и прогноз состояния экосистем на ООПТ (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 97. Сопровождение системы онлайн-мониторинга состояния компонентов окружающей среды г.Орши и Оршанского района с разработкой веб-ориентированного интерфейса (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 98. Обеспечение сбора, обработки, анализа и представления комплексной информации о состоянии окружающей среды ГИАЦ НСМОС (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 99. Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных ИАЦ в составе НСМОС с использованием автоматизированных информационных систем, в том числе ИАЦ мониторинга атмосферного воздуха, ИАЦ мониторинга поверхностных вод, ИАЦ мониторинга подземных вод, ИАЦ локального мониторинга окружающей среды, ИАЦ радиационного мониторинга (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 100. Издание ежегодного научного обзора «Национальная система мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь: результаты наблюдений» (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 101. Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных ИАЦ мониторинга озонового слоя в составе НСМОС с использованием автоматизированных информационных систем (республиканский бюджет) | Минобразование | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 102. Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных ИАЦ мониторинга лесов в составе НСМОС с использованием автоматизированных информационных систем (республиканский бюджет) | Минлесхоз | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 103. Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных ИАЦ мониторинга земель в составе НСМОС с использованием автоматизированных информационных систем (республиканский бюджет) | Госкомимущество | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 104. Обеспечение функционирования системы сбора, обработки, анализа и представления данных ИАЦ мониторинга в составе НСМОС с использованием автоматизированных информационных систем, в том числе ИАЦ мониторинга животного мира, ИАЦ мониторинга растительного мира и комплексного мониторинга естественных экологических систем на ООПТ, ИАЦ комплексного мониторинга торфяников (республиканский бюджет) | НАН Беларуси | 2021 – 2025 | 100 |  |
| Подпрограмма 6 «Функционирование системы охраны окружающей среды» |
| Задача «Обеспечение рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей среды» |
| 105. Ведение государственных кадастров и реестров природных ресурсов, реестра технических нормативных правовых актов и методик выполнения измерений в области охраны окружающей среды, обработка данных государственной статистической и ведомственной отчетности, разработка и сопровождение технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 106. Организация информационного обеспечения, воспитания, обучения и просвещения в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов (республиканский бюджет) | Минприроды | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 107. Осуществление международного сотрудничества в области охраны окружающей среды (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 108. Обеспечение функционирования организаций гидрометеорологии (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 109. Обеспечение функционирования Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды, в том числе финансирование текущих и капитальных расходов (республиканский бюджет) | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| 110. Выполнение мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, в том числе в области: (местные бюджеты) | облисполкомы, Минский горисполком | 2021 – 2025 | 86 |  |
| рационального использования и охраны водных ресурсов | -”- | 2021 – 2025 | 90 | Несоответствие наименования мероприятия проектному решению в части вида строительных работ по объекту «Капитальный ремонт коммуникаций сточных вод филиала СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов». Внесены изменения в Комплекс мер по реализации Программы развития Оршанского района и на 2022 г. из областного бюджета предусмотрено 350,0 тыс.руб. для проведения строительных работ. Также на степень выполнения мероприятия повлияли длительные сроки оформления правоустанавливающих документов на принятое в хозяйственное ведение имущество по тампонажу артезианских скважин в Могилевской области |
| обращения с отходами, предотвращения вредного воздействия отходов на окружающую среду | облисполкомы, Минский горисполком | 2021 – 2025 | 100 |  |
| охраны, защиты, воспроизводства и рационального использования объектов растительного мира, озеленения | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| рационального использования и охраны земель | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| охраны и рационального использования объектов животного мира | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| информационного обеспечения, воспитания, обучения и просвещения | -”- | 2021 – 2025 | 100 |  |
| международного сотрудничества | -”- | 2021 – 2025 | 0 | Мероприятия в 2021 г. не проводилось в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и не возможностью участия делегаций в обмене опытом |
| управления деятельностью по вопросам рационального (устойчивого) использования природных ресурсов | облисполкомы, Минский горисполком | 2021 – 2025 | 100 |  |

* мероприятие в рамках утвержденной Государственной программы, предусмотрено к выполнению в 2022 г.